## 기능별 구현 task
개발 구현 과업
프론트엔드 |  |  | 25% | 총합 | 65%
계정과 사용자 프로필 (신준우) | 점수 | 비율 | 3.75%
FR-ACC-01 회원가입 및 로그인(준우, 지현) | 12 | 100% | 1.25% | [8 empty] | 프론트엔드 | 25%
• 회원가입 입력 폼 구현 | 2 | 16.67% | 0.2083% |  |  |  | 합 | 100% |  |  |  | 백엔드 | 30%
• 로그인 입력 폼 구현 | 1 | 8.333% | 0.1042% | [8 empty] | 계획 | 15%
• 필수 입력값 검증 및 오류 메시지 구현 | 2 | 16.67% | 0.2083% |  |  |  | 프론트엔드 | 점수 | 비율 |  |  | 분석설계 | 10%
• 회원가입·로그인 API 연동 | 2 | 16.67% | 0.2083% |  |  |  | 계정과 사용자 프로필 (신준우) | 3 | 15% |  |  | 클라우드 | 10%
• 인증 성공·실패 결과에 따른 화면 처리 | 2 | 16.67% | 0.2083% |  |  |  | 찜 장바구니 주문과 결제 (신준우) | 3 | 15% |  |  | 테스트 | 5%
• 인증 토큰 저장 및 로그인 상태 관리 | 3 | 25% | 0.3125% |  |  |  | 상품 탐색과 상세 정보 (임수혁) | 3 | 15% |  |  | 배포운영 | 5%
FR-ACC-03 로그아웃 및 세션 폐기 | 7 | 100% | 1.25% |  |  |  | 커뮤니티 게시글 댓글과 투표 (임수혁) | 4 | 20% |  |  |  | 100%
• 로그아웃 버튼 및 메뉴 동작 구현 | 1 | 14.29% | 0.1786% |  |  |  | 자연어 검색과 개인화 코디 추천 (강승원) | 2 | 10%
• 로그아웃 API 연동 | 1 | 14.29% | 0.1786% |  |  |  | AI 가상 피팅 (강승원) | 2 | 10%
• 로그아웃 성공 시 토큰 삭제 및 로그인 상태 초기화 | 2 | 28.57% | 0.3571% |  |  |  | 알림 기능 (강승원) | 3 | 15%
• 폐기·만료 세션 발생 시 로그인 화면으로 이동 처리 | 3 | 42.86% | 0.5357% |  |  |  | 총합 | 20 | 100%
FR-PRF-01 온보딩 프로필 | 10 | 100% | 0.625%
• 신체 정보 입력 화면 구현 | 2 | 20% | 0.125%
• 체형·핏·스타일 선호 선택 UI 구현 | 2 | 20% | 0.125%
• 항목별 입력 건너뛰기 기능 구현 | 2 | 20% | 0.125% |  |  |  | 백엔드 | 점수 | 비율
• 입력값 단위·허용 범위 안내 및 검증 | 2 | 20% | 0.125% |  |  |  | 계정과 사용자 프로필 (준우, 지현) | 3 | 13.64%
• 프로필 저장 API 연동 및 저장 결과 반영 | 2 | 20% | 0.125% |  |  |  | 상품 탐색과 상세 정보 (준우, 주희) | 2 | 9.091%
FR-PRF-02 실측과 프로필 관리 | 10 | 100% | 0.625% |  |  |  | 자연어 검색과 개인화 코디 추천(수혁, 경민) | 4 | 18.18%
• 프로필 및 실측 정보 조회 화면 구현 | 2 | 20% | 0.125% |  |  |  | 커뮤니티 게시글 댓글과 투표 (수혁, 지현) | 3 | 13.64%
• 프로필 폼 구현 | 2 | 20% | 0.125% |  |  |  | 알림 기능 (준우,지현) | 3 | 13.64%
• 프로필 필드 입력·수정 UI 구현 | 2 | 20% | 0.125% |  |  |  | AI 가상 피팅 (승원, 경민) | 4 | 18.18%
• 프로필 필드 삭제 UI 구현 | 2 | 20% | 0.125% |  |  |  | 찜 장바구니 주문과 결제 (승원, 주희) | 3 | 13.64%
• 저장·삭제 결과를 화면에 반영 | 2 | 20% | 0.125% |  |  |  | 총합 | 22 | 100%
찜 장바구니 주문과 결제 (신준우) | 점수 | 비율 | 3.75%
FR-WISH-01 관심상품 | 10 | 100% | 0.5769% |  |  |  | 계정과 사용자 프로필
• 상품 목록·상세 찜 버튼 구현 | 2 | 20% | 0.1154% |  |  |  |  | 프론트엔드 |  | 백엔드
• 찜 추가·해제 API 연동 | 2 | 20% | 0.1154% |  |  |  |  | 점수 | 비율 | 점수 | 비율
• 찜 상태를 목록·상세 화면에 반영 | 3 | 30% | 0.1731% |  |  | 계정과 사용자 프로필 | 회원가입 및 로그인 | 2 | 33.33% | 2 | 33.33%
• 사용자 찜 목록 화면 구현 | 2 | 20% | 0.1154% |  |  |  | 로그아웃 및 세션폐기 | 2 | 33.33% | 2 | 33.33%
• 찜 목록 빈 상태 및 오류 화면 구현 | 1 | 10% | 0.05769% |  |  |  | 온보딩 프로핑 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67%
FR-CART-01 장바구니 추가 | 8 | 100% | 0.5769% |  |  |  | 실측과 프로필 관리 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67%
• 상품 옵션 및 수량 선택 UI 구현 | 2 | 25% | 0.1442% |  |  |  | 총합 | 6 | 100% | 6 | 100%
• 필수 옵션·수량 입력 검증 구현 | 2 | 25% | 0.1442%
• 장바구니 추가 API 연동 | 2 | 25% | 0.1442% |  |  |  | 찜 장바구니 주문과 결제 | 프론트엔드 |  | 백엔드
• 추가 성공·실패 안내 및 장바구니 상태 갱신 | 2 | 25% | 0.1442% |  |  |  |  | 프론트엔드 |  | 백엔드
FR-CART-02 장바구니 수정과 삭제 | 11 | 100% | 0.5769% |  |  |  |  | 점수 | 비율 | 점수 | 비율
• 장바구니 목록 화면 구현 | 2 | 18.18% | 0.1049% |  |  |  | 관심상품 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
• 상품별 가격 및 전체 합계 표시 | 2 | 18.18% | 0.1049% |  |  |  | 장바구니 추가 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
• 옵션·수량 수정 UI 구현 | 2 | 18.18% | 0.1049% |  |  |  | 장바구니 수정과 삭제 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
• 장바구니 항목 삭제 UI 구현 | 2 | 18.18% | 0.1049% |  |  |  | 찜 월드컵 | 3 | 23.08% | 3 | 23.08%
• 수정·삭제 결과를 목록과 합계에 반영 | 3 | 27.27% | 0.1573% |  |  |  | 주문 생성 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
FR-CART-03 찜 월드컵 | 10 | 100% | 0.8654% |  |  |  | 구매 이력 설문 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
• 찜 상품 비교 후보 선택 화면 구현 | 2 | 20% | 0.1731% |  |  |  | 총합 | 13 | 100% | 13 | 100%
• 쌍대 비교 진행 UI 구현 | 3 | 30% | 0.2596%
• 비교 결과 정렬 및 우승 상품 화면 구현 | 2 | 20% | 0.1731% |  |  |  | 상품 탐색과 상세 정보 | 프론트엔드 |  | 백엔드
• 우승 상품 상세 정보 링크 연결 | 1 | 10% | 0.08654% |  |  |  |  | 프론트엔드 |  | 백엔드
• 우승 상품 이력 조회 화면 구현 | 2 | 20% | 0.1731% |  |  |  |  | 점수 | 비율 | 점수 | 비율
FR-ORD-01 주문 생성 | 11 | 100% | 0.5769% |  |  |  | 상품 목록 확인 | 2 | 40% | 2 | 40%
• 주문 상품·옵션·수량 요약 화면 구현 | 2 | 18.18% | 0.1049% |  |  |  | 정렬과 목록 상태 | 1 | 20% | 1 | 20%
• 구매자·배송 정보 확인 및 입력 폼 구현 | 2 | 18.18% | 0.1049% |  |  |  | 상품 상세 | 2 | 40% | 2 | 40%
• 주문 생성 API 연동 | 3 | 27.27% | 0.1573% |  |  |  | 총합 | 5 | 100% | 5 | 100%
• 주문 성공 요약 화면 구현 | 2 | 18.18% | 0.1049%
• 주문 생성 실패 상태 처리 | 2 | 18.18% | 0.1049% |  |  |  | 커뮤니티 게시글 댓글과 투표 | 프론트엔드 |  | 백엔드
FR-ORD-02 구매 이력 설문 (지현) | 7 | 100% | 0.5769% |  |  |  |  | 프론트엔드 |  | 백엔드
• 주문 내역 목록 화면 구현 | 2 | 28.57% | 0.1648% |  |  |  |  | 점수 | 비율 | 점수 | 비율
• 주문 상세 화면 구현 | 2 | 28.57% | 0.1648% |  |  |  | 코디 고민 게시글 | 3 | 20% | 2 | 14.29%
• 구매 이력 설문 입력·수정 화면 구현 | 2 | 28.57% | 0.1648% |  |  |  | 댓글 관리 | 2 | 13.33% | 2 | 14.29%
• 설문 제출 결과 표시 | 1 | 14.29% | 0.08242% |  |  |  | 투표와 참여 내역 | 3 | 20% | 3 | 21.43%
상품 탐색과 상세 정보 (임수혁) | 점수 | 비율 | 3.75% |  |  |  | 커뮤니티 연동 | 3 | 20% | 3 | 21.43%
FR-CAT-01 상품 목록 확인 | 6 | 100% | 1.5% |  |  |  | 커뮤니티 메인 페이지 | 2 | 13.33% | 2 | 14.29%
• 카테고리 선택 UI 구현 | 1 | 16.67% | 0.25% |  |  |  | 커뮤니티 투표 게시글 작성 및 수정 | 2 | 13.33% | 2 | 14.29%
• 상품 목록 화면 구현 | 2 | 33.33% | 0.5% |  |  |  | 총합 | 15 | 100% | 14 | 100%
• 페이지 이동 및 다음 페이지 조회 구현 | 2 | 33.33% | 0.5%
• 조회 실패 상태 표시 | 1 | 16.67% | 0.25% |  |  |  | 자연어 검색과 개인화 코디 추천 | 프론트엔드 |  | 백엔드
FR-CAT-02 정렬과 목록 상태 | 6 | 100% | 0.75% |  |  |  |  | 프론트엔드 |  | 백엔드
• 가격순 정렬 선택 UI 구현 | 1 | 16.67% | 0.125% |  |  |  |  | 점수 | 비율 | 점수 | 비율
• 선택된 정렬 조건 표시 | 1 | 16.67% | 0.125% |  |  |  | 자연어 조건 해석 | 2 | 50% | 4 | 50%
• 페이지 이동 시 정렬 조건 유지 | 2 | 33.33% | 0.25% |  |  |  | 상품 후보와 사이즈 사전 필터 | 2 | 50% | 4 | 50%
• 정렬 조건 변경 시 목록 갱신 | 2 | 33.33% | 0.25% |  |  |  | 총합 | 4 | 100% | 8 | 100%
FR-CAT-03 상품 상세 | 15 | 100% | 1.5%
• 상품 상세 페이지 레이아웃 구현 | 3 | 20% | 0.3% |  |  |  | AI 가상 피팅 | 프론트엔드 |  | 백엔드
• 상품 이미지·착용 이미지 영역 구현 | 2 | 13.33% | 0.2% |  |  |  |  | 프론트엔드 |  | 백엔드
• 가격·색상·소재 정보 표시 영역 구현 | 1 | 6.667% | 0.1% |  |  |  |  | 점수 | 비율 | 점수 | 비율
• 옵션 선택 및 옵션별 선택 가능 상태 표시 구현 | 3 | 20% | 0.3% |  |  |  | 피팅 요청 생성 | 2 | 25% | 1 | 11.11%
• 실측 사이즈표 표시 구현 | 2 | 13.33% | 0.2% |  |  |  | 피팅 작업 요청 생성 | 2 | 25% | 3 | 33.33%
• 찜·장바구니·가상 피팅 버튼 연결 | 2 | 13.33% | 0.2% |  |  |  | 비동기 생성 상태 | 2 | 25% | 3 | 33.33%
• 상세 조회 API 연동 및 미제공 정보 표시 처리 | 2 | 13.33% | 0.2% |  |  |  | 결과 확인과 재생성 | 2 | 25% | 2 | 22.22%
커뮤니티 게시글 댓글과 투표 (임수혁) | 점수 | 비율 | 5% |  |  |  | 총합 | 8 | 100% | 9 | 100%
FR-COM-01 코디 고민 게시글 | 13 | 100% | 1%
• 게시글 작성·수정 폼 구현 | 2 | 15.38% | 0.1538% |  |  |  | 알림 기능 | 프론트엔드 |  | 백엔드
• 본문 입력 및 첨부 항목 검증 구현 | 2 | 15.38% | 0.1538% |  |  |  |  | 프론트엔드 |  | 백엔드
• 이미지 첨부 및 업로드 UI 구현 -> **(합의 필요)** | 3 | 23.08% | 0.2308% |  |  |  |  | 점수 | 비율 | 점수 | 비율
• 상품 참조 첨부 UI 구현 -> **제품 URL을 가져올 건지, 찜(좋아요) 리스트에서 가져올 건지 합의 필요** | 3 | 23.08% | 0.2308% |  |  |  | 가상 피팅 완료 알림 | 1 | 25% | 1 | 14.29%
• 투표 설정 및 선택지 입력 UI 구현 | 3 | 23.08% | 0.2308% |  |  |  | 가상 피팅 실패 알림 | 1 | 25% | 1 | 14.29%
FR-COM-02 댓글 관리 | 16 | 100% | 0.6667% |  |  |  | 내 게시글 댓글 알림 | 1 | 25% | 1 | 14.29%
• 게시글 댓글 목록 화면 구현 | 2 | 12.5% | 0.08333% |  |  |  | 내 게시글 투표 마감 알림 | 1 | 25% | 1 | 14.29%
• 댓글 및 답글 작성 폼 구현 | 2 | 12.5% | 0.08333% |  |  |  | 알림 공통 기반 | 0 | 0% | 3 | 42.86%
• 본인 댓글 및 답글 수정·삭제 UI 구현 | 2 | 12.5% | 0.08333% |  |  |  | 총합 | 4 | 100% | 7 | 100%
• 댓글 삭제 상태 표시 구현 | 1 | 6.25% | 0.04167%
• 댓글 변경 후 목록 갱신 | 3 | 18.75% | 0.125%
• **댓글의 답글 작성 구현 (구현됨)** | 2 | 12.5% | 0.08333%
• **댓글의 답글 보기 및 접기 구현 (구현됨)** | 2 | 12.5% | 0.08333%
• **댓글의 좋아요 구현 (구현됨)** | 2 | 12.5% | 0.08333%
FR-COM-03 투표와 참여 내역 | 7 | 100% | 1%
• 투표 선택지 및 제출 UI 구현 | 2 | 28.57% | 0.2857%
• 투표 결과 집계 화면 구현 | 2 | 28.57% | 0.2857%
• 투표 완료 상태 표시 | 1 | 14.29% | 0.1429%
• 이미 참여했거나 투표할 수 없는 상태 표시 | 2 | 28.57% | 0.2857%
FR-COM-04 커뮤니티 연동 | 9 | 100% | 1%
• 추천 결과 공유 버튼 및 게시글 작성 화면 이동 구현 | 2 | 22.22% | 0.2222%
• 월드컵 결과 공유 버튼 및 게시글 작성 화면 이동 구현 | 2 | 22.22% | 0.2222%
• 가상 피팅 결과 공유 버튼 및 게시글 작성 화면 이동 구현 | 2 | 22.22% | 0.2222%
• 공유 대상 정보가 포함된 게시글 초안 및 미리보기 구현 | 3 | 33.33% | 0.3333%
FR-COM-05 커뮤니티 메인 페이지 | 13 | 100% | 0.6667%
• 커뮤니티 게시글 목록 화면 구현 | 2 | 15.38% | 0.1026%
• 전체·투표·패션·코디 질문·일상 분류 탭 및 분류별 목록 갱신 구현 | 2 | 15.38% | 0.1026%
• 게시글별 제목·분류·작성자·작성 시간·썸네일 표시 | 1 | 7.692% | 0.05128%
• 게시글별 좋아요 수 및 댓글 수 표시 | 1 | 7.692% | 0.05128%
• 게시글 선택 시 게시글 상세 화면 이동 구현 | 1 | 7.692% | 0.05128%
• 글쓰기 버튼 및 게시글 작성 화면 이동 구현 | 1 | 7.692% | 0.05128%
• 목록 로딩·조회 실패·게시글 없음 상태 표시 구현 | 2 | 15.38% | 0.1026%
• 제목·내용 검색 UI 및 검색 결과 목록 구현 | 3 | 23.08% | 0.1538%
FR-COM-06 커뮤니티 투표 게시글 작성 및 수정 | 34 | 100% | 0.6667%
• 투표 게시글 작성·수정 폼 및 기본·투표 글쓰기 모드 전환 UI 구현 | 3 | 8.824% | 0.05882%
• 게시글 제목·본문 및 투표 선택지 입력 UI 구현 | 2 | 5.882% | 0.03922%
• 투표 선택지 추가·삭제 구현 | 2 | 5.882% | 0.03922%
• 선택지 선택 시 상품 가져오기 UI 구현 | 2 | 5.882% | 0.03922%
• AI 추천·찜·사진 직접 올리기 중 첨부 방식 선택 UI 구현 **( 상품 이미지 직접 올리기는 합의 필요 )** | 3 | 8.824% | 0.05882%
• AI 추천 상품을 대화별로 조회하고 선택하는 화면 구현 | 3 | 8.824% | 0.05882%
• 찜한 상품을 카테고리별로 조회하고 선택하는 화면 구현 | 2 | 5.882% | 0.03922%
• 상품 선택 상태·선택 개수 표시 및 선택 완료 후 작성 폼 반영 구현 | 3 | 8.824% | 0.05882%
• 첨부 상품의 이미지·상품명·가격·출처 및 선택지 구분(A·B·C·D) 표시 | 2 | 5.882% | 0.03922%
• 사진 선택·미리보기·업로드 상태 표시 구현 → **(합의 필요) 허용 파일 형식·용량 및 업로드 방식 정의 필요** | 3 | 8.824% | 0.05882%
• 수정 시 기존 게시글 내용·투표 선택지·첨부 정보 표시 및 변경 사항 저장 구현 | 3 | 8.824% | 0.05882%
• 필수 입력 및 첨부 항목 검증, 작성·수정 완료 후 게시글 상세 화면 이동 구현 | 2 | 5.882% | 0.03922%
• 투표 참여 이후 수정 제한 안내 구현 | 2 | 5.882% | 0.03922%
• 투표는 6시간 고정 안내 및 투표 종료 버튼 구현 | 2 | 5.882% | 0.03922%
자연어 검색과 개인화 코디 추천 (강승원) | 점수 | 비율 | 2.5%
FR-REC-01 자연어 조건 해석 | 19 | 100% | 1.25%
• 자연어 추천 입력 화면 구현 | 2 | 10.53% | 0.1316%
• 추천 요청 API 연동 | 3 | 15.79% | 0.1974%
• 추천 요청 중·실패 상태 표시 | 2 | 10.53% | 0.1316%
• 추천 코디 및 상품 결과 화면 구현 | 3 | 15.79% | 0.1974%
• 추천 근거 표시 및 상품 상세 이동 연결 | 2 | 10.53% | 0.1316%
• 상품 옵션 선택 및 장바구니 담기 연결 | 3 | 15.79% | 0.1974%
• **상품 결과를 커뮤니티에 바로 공유 연결** | 2 | 10.53% | 0.1316%
• **자연어 추천 결과 리스트(히스토리) 구현** | 2 | 10.53% | 0.1316%
FR-REC-02 상품 후보와 사이즈 사전 필터 | 7 | 100% | 1.25%
• 사이즈 비교 결과 표시 영역 구현 | 2 | 28.57% | 0.3571%
• 필터 적용·미적용 항목 표시 **-> 이거 데이터 받을 수 있나요? 받을 수 있으면 진행합니다.** | 2 | 28.57% | 0.3571%
• 비교 불가 및 데이터 부족 상태 표시 | 1 | 14.29% | 0.1786%
• 사이즈 비교 근거를 추천 결과에 연결 | 2 | 28.57% | 0.3571%
AI 가상 피팅 (강승원) | 점수 | 비율 | 2.5%
FR-VTO-01 피팅 요청 생성 | 7 | 100% | 0.625%
• 가상 피팅 페이지 및 후보 상품 목록 화면 구현 | 2 | 28.57% | 0.1786%
• 장바구니 화면에서 선택 상품을 전달하는 피팅 진입 구현 | 3 | 42.86% | 0.2679%
• 상품 상세·추천 결과 화면의 피팅 진입 버튼 연결 | 2 | 28.57% | 0.1786%
FR-VTO-02 피팅 작업 요청 생성 | 10 | 100% | 0.625%
• 전신 사진 업로드 및 미리보기 화면 구현 | 3 | 30% | 0.1875%
• 지원 파일 형식·크기 검증 및 오류 표시 | 2 | 20% | 0.125%
• 피팅 대상 상품 선택 UI 구현 | 2 | 20% | 0.125%
• 피팅 작업 생성 API 연동 및 접수 결과 표시 | 3 | 30% | 0.1875%
FR-VTO-03 비동기 생성 상태 | 9 | 100% | 0.625%
• 작업 상태 조회 및 주기적 폴링 구현 | 3 | 33.33% | 0.2083%
• 대기·처리 중 진행 화면 구현 | 2 | 22.22% | 0.1389%
• 완료 상태에서 결과 화면으로 이동 처리 | 2 | 22.22% | 0.1389%
• 실패 상태·재시도 가능 여부 표시 | 2 | 22.22% | 0.1389%
FR-VTO-04 결과 확인과 재생성 | 11 | 100% | 0.625%
• 완료된 피팅 결과 이미지 화면 구현 | 2 | 18.18% | 0.1136%
• 결과와 상품 정보 동시 표시 | 2 | 18.18% | 0.1136%
• 피팅 진행 UI 구현 | 2 | 18.18% | 0.1136%
• 실패 원인 및 재시도 동작 화면 구현 | 3 | 27.27% | 0.1705%
• 삭제된 사진·상품에 연결된 결과 숨김 처리 | 2 | 18.18% | 0.1136%
알림 기능 (강승원) | 점수 | 비율 | 3.75%
FR-NOT-01 가상 피팅 완료 알림 (준우,지현) | 7 | 100% | 0.9375%
• 공통 알림 목록 UI 구현 | 2 | 28.57% | 0.2679%
• 알림 읽음·안 읽음 상태 표시 및 처리 | 3 | 42.86% | 0.4018%
• 완료 알림 선택 시 피팅 결과 화면으로 이동 | 2 | 28.57% | 0.2679%
FR-NOT-02 가상 피팅 실패 알림 | 4 | 100% | 0.9375%
• 피팅 실패 알림 표시 | 1 | 25% | 0.2344%
• 알림 선택 시 해당 피팅 재시도 화면으로 이동 | 2 | 50% | 0.4688%
• 재시도 불가 상태 표시 | 1 | 25% | 0.2344%
FR-NOT-03 내 게시글 댓글 알림 | 4 | 100% | 0.9375%
• 댓글 알림 표시 | 1 | 25% | 0.2344%
• 알림 선택 시 해당 게시글 상세로 이동 | 2 | 50% | 0.4688%
• 게시글을 볼 수 없는 경우 안내 표시 | 1 | 25% | 0.2344%
FR-NOT-04 내 게시글 투표 마감 알림 | 5 | 100% | 0.9375%
• 투표 마감 알림 표시 | 1 | 20% | 0.1875%
• 알림 선택 시 해당 게시글 상세로 이동 | 2 | 40% | 0.375%
• 게시글 내 최종 투표 결과 표시 | 2 | 40% | 0.375%
백엔드 |  |  | 30%
계정과 사용자 프로필 (준우, 지현) | 점수 | 비율 | 4.091%
FR-ACC-01 회원가입 및 로그인(준우, 지현) | 19 | 100% | 1.364%
• 사용자 계정 엔티티 및 저장 구조 구현 | 2 | 10.53% | 0.1435%
• 회원가입 API 구현 (이메일 형식·비밀번호 규칙 검증, 이메일 중복 검사) | 3 | 15.79% | 0.2153%
• 비밀번호 해시(BCrypt) 저장 구현 | 2 | 10.53% | 0.1435%
• 로그인 API 구현 (계정 상태 확인, 실패 시 이메일·비밀번호 구분 없는 통합 오류 메시지) | 3 | 15.79% | 0.2153%
• Access Token / Refresh Token 발급 구현 (Refresh Token은 Redis에 저장) | 3 | 15.79% | 0.2153%
• 토큰 재발급 API 구현 | 3 | 15.79% | 0.2153%
• Gateway JWT 검증 필터 연동 (검증 로직은 Gateway, 사용자 식별값 헤더 전달 방식 합의) | 3 | 15.79% | 0.2153%
FR-ACC-03 로그아웃 및 세션 폐기 | 10 | 100% | 1.364%
• 로그아웃 API 구현 (Redis의 Refresh Token 삭제) | 2 | 20% | 0.2727%
• Access Token 블랙리스트 등록 구현 (Redis, TTL = 토큰 남은 만료 시간) | 3 | 30% | 0.4091%
• Gateway에서 블랙리스트 토큰 거부 연동 | 3 | 30% | 0.4091%
• 이미 로그아웃된 세션의 재요청도 성공으로 응답 (멱등 처리) | 2 | 20% | 0.2727%
FR-PRF-01 온보딩 프로필 | 8 | 100% | 0.6818%
• 스타일·체형 태그 목록 정의 (코드 상수) 및 조회 API 구현 | 2 | 25% | 0.1705%
• 회원가입 시 빈 신체정보 행 생성 (건너뛰기 대응) | 2 | 25% | 0.1705%
• 온보딩 프로필 저장 API 구현 (단위·허용 범위 검증) | 2 | 25% | 0.1705%
• 추천 서비스용 내부 프로필 조회 API 구현 (미입력 필드 제외하여 반환) | 2 | 25% | 0.1705%
FR-PRF-02 실측과 프로필 관리 | 9 | 100% | 0.6818%
• 본인 프로필 조회 API 구현 (`/users/me` 형태, 토큰의 사용자 ID 사용) | 2 | 22.22% | 0.1515%
• 프로필 부분 수정 API 구현 (PATCH, 미전달 필드와 null 필드 구분 처리) | 3 | 33.33% | 0.2273%
• 프로필 필드 삭제 구현 (해당 필드 NULL 처리) | 2 | 22.22% | 0.1515%
• 수치 항목 단위·허용 범위 검증 | 2 | 22.22% | 0.1515%
상품 탐색과 상세 정보 (준우, 주희) | 점수 | 비율 | 2.727%
FR-CAT-01 상품 목록 확인 | 12 | 100% | 1.091%
• 카테고리 조건에 따른 동적 쿼리 조회 로직 구현 | 3 | 25% | 0.2727%
• 프론트엔드 렌더링 최적화용 상품 요약 DTO 설계 및 데이터 가공 | 2 | 16.67% | 0.1818%
• 앱 환경(무한 스크롤 등)을 고려&#xD55C;**&#x20;**&#xD398;이징(Pagination) 처리 구현 | 3 | 25% | 0.2727%
• 상품 조회 시 쿼리 성능을 높이기 위해 연관 데이터(브랜드 등)를 한 번에 가져오는 최적화 적용 | 3 | 25% | 0.2727%
• 검색 결과가 0개일 경우 에러 대신 안전하게 '빈 목록' 응답 처리 | 1 | 8.333% | 0.09091%
FR-CAT-02 정렬과 목록 상태 | 7 | 100% | 0.5455%
• 요청 파라미터(낮은 가격순, 최신순 등) 기반 동적 정렬 쿼리 구현 | 2 | 28.57% | 0.1558%
• 비정상적인 정렬 파라미터 요청 시 기본값(Default) 폴백 및 검증 로직 적용 | 2 | 28.57% | 0.1558%
• 페이징 시 데이터 중복/누락 방지를 위한 보조 정렬 조건(상품 PK) 추가 | 2 | 28.57% | 0.1558%
• 클라이언트 상태 유지를 위한 응답 메타데이터(Page Info, 정렬 기준) 포함 | 1 | 14.29% | 0.07792%
FR-CAT-03 상품 상세 | 7 | 100% | 1.091%
• 식별자(ID) 기반 상품 상세 정보(메타데이터, 판매 상태 등) 단건 조회 API 구현 | 2 | 28.57% | 0.3117%
• 상품 옵션(색상/사이즈) 및 옵션별 실측 데이터를 하나의 응답 DTO로 계층화하여 조립 | 3 | 42.86% | 0.4675%
• 카테고리별 특성에 맞춘 무효 속성 명시적 Null 처리 및 임의 값 할당 방지 | 2 | 28.57% | 0.3117%
자연어 검색과 개인화 코디 추천(수혁, 경민) | 점수 | 비율 | 5.455%
FR-REC-01 자연어 조건 해석 | 18 | 100% | 2.727%
• 자연어 입력 분석용 LLM 연동 | 3 | 16.67% | 0.4545%
• 상황·분위기·색상·스타일·계절·예산 조건 파싱 | 4 | 22.22% | 0.6061%
• Fashion-CLIP 및 Qdrant 기반 1차 후보 검색 파이프라인 구현 | 4 | 22.22% | 0.6061%
• 예산 하드컷 및 Vision LLM 기반 코디 조화도 검수 구현 | 4 | 22.22% | 0.6061%
• 추천 결과 및 대화 내용 저장 로직 구현 | 3 | 16.67% | 0.4545%
FR-REC-02 상품 후보와 사이즈 사전 필터 | 15 | 100% | 2.727%
• 무신사 기준 상·하의·신발·모자 실측 스펙 정규화 및 조회 구현 | 4 | 26.67% | 0.7273%
• 유저 선호 실측/구매이력/유사체형 Fallback 체인 라우팅 구현 | 4 | 26.67% | 0.7273%
• 수학적 오차율 및 적합도 점수 산출 엔진 구현 | 4 | 26.67% | 0.7273%
• 데이터 부족 시 사이즈 추천을 건너뛰거나 예외 처리하는 방어 로직 구현 | 3 | 20% | 0.5455%
찜 장바구니 주문과 결제 (승원, 주희) | 점수 | 비율 | 4.091%
FR-WISH-01 관심상품 | 8 | 100% | 0.6294%
• 사용자별 찜 목록(일반 상품 및 AI 코디) 조회 API 구현 | 3 | 37.5% | 0.236%
• 찜 추가 및 해제 API 구현 | 2 | 25% | 0.1573%
• 동일 상품 중복 저장 방지 및 반복 요청 방어 로직 구현 | 3 | 37.5% | 0.236%
FR-CART-01 장바구니 추가 | 9 | 100% | 0.6294%
• 상품 옵션 유효성 조회 및 검증 구현 | 3 | 33.33% | 0.2098%
• 수량 허용 범위 검증 구현 | 1 | 11.11% | 0.06993%
• 장바구니 추가 API 구현 | 2 | 22.22% | 0.1399%
• 동일 상품/옵션을 다시 담을 경우 별도 추가가 아닌 수량만 갱신하는 로직 구현 | 3 | 33.33% | 0.2098%
FR-CART-02 장바구니 수정과 삭제 | 11 | 100% | 0.6294%
• 장바구니 항목 조회 API 구현 | 2 | 18.18% | 0.1144%
• 항목 옵션·수량 수정 API 구현 | 3 | 27.27% | 0.1716%
• 항목 삭제 API 구현 | 2 | 18.18% | 0.1144%
• 수정 후 상품 금액 및 합계 계산 | 2 | 18.18% | 0.1144%
• 사용자별 장바구니 소유권 검사 구현 | 2 | 18.18% | 0.1144%
FR-CART-03 찜 월드컵 | 9 | 100% | 0.9441%
• 내 찜 목록을 기반으로 한 개인화 월드컵 대진표 후보 반환 API 구현 | 3 | 33.33% | 0.3147%
• 진행 단계별 비교 결과 및 최종 우승 상품 저장 로직 구현 | 3 | 33.33% | 0.3147%
• 기존 월드컵 우승 기록 보존 및 최신 결과 갱신 처리 | 3 | 33.33% | 0.3147%
FR-ORD-01 주문 생성 | 9 | 100% | 0.6294%
• 장바구니 항목 유효성 검증 및 구매자/배송지 정보 저장 처리 | 3 | 33.33% | 0.2098%
• 가격 변동에 대비하여 주문 시점의 상품 정보(옵션, 수량, 가격)를 그대로 박제하는 스냅샷 저장 로직 구현 | 3 | 33.33% | 0.2098%
• 결제 대기 상태의 주문(Order) 데이터 생성 API 구현 | 3 | 33.33% | 0.2098%
FR-ORD-02 구매 이력 설문 (지현) | 10 | 100% | 0.6294%
• 사이즈 설문 저장·수정 API 구현 (SMALL/FIT/BIG) | 2 | 20% | 0.1259%
• 주문 서비스 API 호출로 본인 주문 항목 여부 및 설문 가능 상태 검증 | 3 | 30% | 0.1888%
• 동일 주문 항목 중복 설문 방지 (UNIQUE(user_id, order_item_id)) | 2 | 20% | 0.1259%
• 설문 저장 시 추천 서비스로 선호 실측 갱신 요청 전달 (이벤트 또는 API, 경민님과 합의) | 3 | 30% | 0.1888%
커뮤니티 게시글 댓글과 투표 (수혁, 지현) | 점수 | 비율 | 4.091%
FR-COM-01 코디 고민 게시글 | 11 | 100% | 0.5844%
• 게시글 생성·수정·삭제 API 구현 (작성자 권한 검증) | 3 | 27.27% | 0.1594%
• 게시글 상세 조회 API 구현 (조회수 증가) | 2 | 18.18% | 0.1063%
• 이미지 업로드 및 S3 저장 구현 (방식 합의 후) | 3 | 27.27% | 0.1594%
• 상품 참조 저장 구현 (방식 합의 후) | 3 | 27.27% | 0.1594%
FR-COM-02 댓글 관리 | 17 | 100% | 0.5844%
• 게시글별 댓글 조회 API 구현 (답글 포함 계층 구조 응답) | 3 | 17.65% | 0.1031%
• 댓글·답글 생성 API 구현 (답글은 1단계까지만 허용) | 3 | 17.65% | 0.1031%
• 댓글 수정 API 구현 (작성자 권한 검증) | 2 | 11.76% | 0.06875%
• 댓글 삭제 API 구현 (soft delete, 삭제 상태로 표시) | 2 | 11.76% | 0.06875%
• 댓글 좋아요 추가·취소 API 구현 (사용자당 1회) | 3 | 17.65% | 0.1031%
• 게시글 존재 여부 검증 | 1 | 5.882% | 0.03438%
• 내 게시글에 타인이 댓글 작성 시 알림 이벤트 발행 | 3 | 17.65% | 0.1031%
FR-COM-03 투표와 참여 내역 | 10 | 100% | 0.8766%
• 투표 참여 API 구현 (마감 후 투표 거부, 중복 투표는 UNIQUE 제약으로 방지하고 재요청에 같은 결과 응답) | 3 | 30% | 0.263%
• 투표 집계 조회 API 구현 (비로그인 조회 허용, 조회 시점 기준 집계) | 3 | 30% | 0.263%
• 투표 마감 감지 스케줄러 구현 및 작성자 알림 이벤트 발행 | 3 | 30% | 0.263%
• 투표 게시글이 아닌 글에 대한 투표 요청 거부 | 1 | 10% | 0.08766%
FR-COM-04 커뮤니티 연동 | 9 | 100% | 0.8766%
• 공유 대상 초안 조회 API 구현 (추천·피팅 서비스(경민님), 월드컵 서비스(주희님) 호출) | 3 | 33.33% | 0.2922%
• 공유 대상의 본인 소유 여부 검증 | 3 | 33.33% | 0.2922%
• 게시글에 공유 대상 타입·ID 및 표시용 스냅샷 저장 | 3 | 33.33% | 0.2922%
FR-COM-05 커뮤니티 메인 페이지 | 15 | 100% | 0.5844%
• 게시글 목록 조회 API 구현 (페이징, 최신순) | 2 | 13.33% | 0.07792%
• 분류별 목록 필터 구현 (전체·투표·패션·코디 질문·일상) | 2 | 13.33% | 0.07792%
• 제목·본문 키워드 검색 구현 | 2 | 13.33% | 0.07792%
• 목록 응답에 제목·분류·작성자 닉네임·작성 시간·썸네일·좋아요 수·댓글 수 포함 | 3 | 20% | 0.1169%
• 썸네일 결정 규칙 구현 (첨부 이미지 → 첫 번째 투표 선택지 이미지 → 공유 대상 스냅샷 이미지 순) | 2 | 13.33% | 0.07792%
• 게시글 좋아요 추가·취소 API 구현 (사용자당 1회) | 3 | 20% | 0.1169%
• 결과가 없을 때 빈 목록 응답 처리 | 1 | 6.667% | 0.03896%
FR-COM-06 커뮤니티 투표 게시글 작성 및 수정 | 23 | 100% | 0.5844%
• 투표 게시글 생성 API 구현 (게시글과 선택지를 하나의 트랜잭션으로 저장) | 3 | 13.04% | 0.07623%
• 선택지 개수 검증 (2\~4개, A\~D) | 1 | 4.348% | 0.02541%
• 선택지 출처별 저장 구현 (AI 추천 코디·상품 / 찜 상품 / 직접 업로드 사진) | 3 | 13.04% | 0.07623%
• AI 추천·찜 선택지는 본인 소유 여부 검증 (추천·피팅 서비스(경민), 찜 서비스(주희) API 호출) | 3 | 13.04% | 0.07623%
• 선택지 표시용 스냅샷 저장 (이미지·상품명·가격·출처) | 2 | 8.696% | 0.05082%
• 직접 업로드 사진 S3 저장 구현 (허용 형식·용량 합의 후) | 2 | 8.696% | 0.05082%
• 투표 마감 시각 서버에서 자동 설정 (생성 시각 + 6시간, 클라이언트 값 무시) | 1 | 4.348% | 0.02541%
• 작성자 투표 조기 종료 API 구현 | 3 | 13.04% | 0.07623%
• 투표 게시글 수정 API 구현 (투표 참여가 1건 이상이면 선택지 수정 거부, 제목·본문만 수정 허용) | 3 | 13.04% | 0.07623%
• 수정 화면용 기존 게시글·선택지·첨부 정보 조회 응답 구현 | 2 | 8.696% | 0.05082%
AI 가상 피팅 (승원, 경민) | 점수 | 비율 | 5.455%
FR-VTO-01 피팅 요청 생성 | 10 | 100% | 0.6061%
• 사용자별 피팅 후보 목록 조회 API 구현 | 2 | 20% | 0.1212%
• 피팅 후보 상품 추가 API 구현 | 2 | 20% | 0.1212%
• 동일 상품 중복 추가 방지 로직 구현 | 2 | 20% | 0.1212%
• 피팅 후보 상품 삭제 API 구현 | 2 | 20% | 0.1212%
• 피팅에 필요한 상품 정보 조회 응답 구현 | 2 | 20% | 0.1212%
FR-VTO-02 피팅 작업 요청 생성 | 10 | 100% | 1.818%
• 사용자 전신 사진 업로드 API 및 스토리지 저장 구현 | 3 | 30% | 0.5455%
• OpenAI GPT-Image-2.5 Sunburst API 연동 및 이미지 에디트/합성 페이로드 구성 | 4 | 40% | 0.7273%
• 피팅 작업 생성 API 구현 및 즉시 응답 반환 | 3 | 30% | 0.5455%
FR-VTO-03 비동기 생성 상태 | 10 | 100% | 1.818%
• 백그라운드 작업을 통한 OpenAI Sunburst API 호출 및 이미지 합성 비동기 처리 | 4 | 40% | 0.7273%
• 생성된 실착 합성 결과 이미지의 스토리지 저장 및 이력 기록 | 3 | 30% | 0.5455%
• 작업 완료 시점에 유저의 FCM 토큰을 조회하여 푸시 알림 기능 구현 | 3 | 30% | 0.5455%
FR-VTO-04 결과 확인과 재생성 | 6 | 100% | 1.212%
• 완료 작업의 결과 이미지 및 연결된 상품 정보 조회 API 구현 | 2 | 33.33% | 0.404%
• 새 피팅 요청 시 기존 결과를 덮어쓰지 않고 개별 작업으로 분리 저장하는 로직 구현 | 2 | 33.33% | 0.404%
• 삭제된 데이터에 대한 조회 제한 방어 로직 구현 | 2 | 33.33% | 0.404%
알림 기능 (준우,지현) | 점수 | 비율 | 4.091%
FR-NOT-00 알림 공통 기반 | 15 | 100% | 1.753%
• 사용자별 알림 저장 구조 및 목록·안 읽은 수 조회 API 구현 | 3 | 20% | 0.3506%
• 알림 읽음 상태 변경 API 구현 | 2 | 13.33% | 0.2338%
• FCM 푸시 토큰 등록·갱신 API 및 푸시 발송 구현 | 4 | 26.67% | 0.4675%
• 무효 토큰 비활성화 및 푸시 발송 결과 기록 | 3 | 20% | 0.3506%
• 이벤트 ID 기준 중복 알림 방지 | 3 | 20% | 0.3506%
FR-NOT-01 가상 피팅 완료 알림 (준우,지현) | 4 | 100% | 0.5844%
• 피팅 완료 이벤트 수신 및 알림 저장 (가상 피팅 서비스와 이벤트 형식 협의) | 3 | 75% | 0.4383%
• 알림에 피팅 작업 ID 연결 | 1 | 25% | 0.1461%
FR-NOT-02 가상 피팅 실패 알림 | 6 | 100% | 0.5844%
• 피팅 실패 이벤트 수신 및 알림 저장 | 3 | 50% | 0.2922%
• 이벤트에 포함된 실패 원인·재시도 가능 여부를 알림 내용에 반영 | 2 | 33.33% | 0.1948%
• 알림에 피팅 작업 ID 연결 | 1 | 16.67% | 0.0974%
FR-NOT-03 내 게시글 댓글 알림 | 4 | 100% | 0.5844%
• 댓글 작성 시 게시글 작성자에게 알림 생성 (본인 게시글에 본인 댓글은 제외) | 3 | 75% | 0.4383%
• 알림에 게시글 ID 연결 | 1 | 25% | 0.1461%
FR-NOT-04 내 게시글 투표 마감 알림 | 7 | 100% | 0.5844%
• 마감 시각이 지난 투표 게시글 감지 스케줄러 구현 | 3 | 42.86% | 0.2505%
• 투표 마감 상태 갱신 및 게시글 작성자에게 알림 생성 | 3 | 42.86% | 0.2505%
• 알림에 게시글 ID 연결 | 1 | 14.29% | 0.08349%
클라우드 |  |  | 10%
항목 | 점수 | 비율 | 전체 기여도
AWS 환경·보안 설정 (나연) | 11 | 17.74% | 1.774%
• 개발 환경과 운영 환경, 기본 AWS 리소스 구성 | 2 | 18.18% | 0.3226%
• VPC·서브넷·보안 그룹 설정: 외부 서비스와 내부 DB·캐시 접근 분리 | 4 | 36.36% | 0.6452%
• IAM 역할·정책 설정: 서비스별 AWS 리소스 접근 권한 구성 | 3 | 27.27% | 0.4839%
• 시크릿·환경 변수 관리: DB 비밀번호, JWT 키, 외부 API 키 등 | 2 | 18.18% | 0.3226%
컨테이너 배포·CI/CD (나연) | 17 | 27.42% | 2.742%
• Spring 백엔드 서비스 Docker 이미지 구성 | 3 | 17.65% | 0.4839%
• FastAPI 추천·가상 피팅 서비스와 비동기 작업자 Docker 이미지 구성 | 3 | 17.65% | 0.4839%
• AWS 배포 대상과 서비스 간 네트워크·통신 설정 | 4 | 23.53% | 0.6452%
• GitHub Actions 빌드·배포 파이프라인 구성 | 4 | 23.53% | 0.6452%
• Spring Cloud Gateway 외부 접속, 도메인·HTTPS 인증서 설정 | 3 | 17.65% | 0.4839%
데이터·파일·메시지 인프라 (나연) | 16 | 25.81% | 2.581%
• PostgreSQL AWS 인스턴스 구성, 네트워크 연결 및 백업 설정 | 4 | 25% | 0.6452%
• Redis 배포 및 서비스 연결 설정 | 3 | 18.75% | 0.4839%
• S3 버킷 구성: 상품·커뮤니티·가상 피팅 이미지 저장 및 접근 권한 설정 | 4 | 25% | 0.6452%
• SQS 작업 큐 구성: 비동기 처리, 재시도 및 실패 메시지 큐 설정 | 3 | 18.75% | 0.4839%
• 백엔드·AI 서비스별 S3·SQS 접근 권한 연결 및 확인 | 2 | 12.5% | 0.3226%
AI 검색 인프라 (나연) | 7 | 11.29% | 1.129%
• Qdrant 배포, 영속 저장 공간 및 내부 접근 설정 | 4 | 57.14% | 0.6452%
• AI 서비스와 Qdrant·S3·SQS 연결 설정 및 동작 확인 | 3 | 42.86% | 0.4839%
로그·모니터링·운영 점검 (나연) | 11 | 17.74% | 1.774%
• 서비스 로그·기본 지표 수집 및 보존 설정 | 3 | 27.27% | 0.4839%
• Grafana 데이터 소스 연결 및 서비스 상태 대시보드 구성 | 3 | 27.27% | 0.4839%
• 서비스 오류·작업 큐 적체 등 주요 상황의 알림 설정 | 2 | 18.18% | 0.3226%
• 배포 후 주요 기능 점검 및 기본 운영·장애 대응 절차 정리 | 3 | 27.27% | 0.4839%
Cloud 총점 | 62 | 100% | 10%

## 항목별 평가
구현 시간·난이도 평가
272개 세부 항목 · 신규 MVP 구현 기준 추정 · 종합 점수 = 시간과 난이도 중 높은 점수
원문 순서·담당 표기 유지 ¦ 상위 행은 세부 항목 종합 점수 합계이며 4점을 초과할 수 있음
항목 | 종합 점수 | 시간 점수 | 난이도 | 예상 시간(시간) | 원문 점수 | 평가 근거 | 비고
프론트엔드 | 319
계정과 사용자 프로필 (신준우) | 39
FR-ACC-01 회원가입 및 로그인(준우, 지현) | 12
• 회원가입 입력 폼 구현 | 2 | 2 | 1 | 2 초과~4 | 1 | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 로그인 입력 폼 구현 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 | 1 | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 필수 입력값 검증 및 오류 메시지 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 2 | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 회원가입·로그인 API 연동 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 2 | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 인증 성공·실패 결과에 따른 화면 처리 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 2 | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 인증 토큰 저장 및 로그인 상태 관리 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 | 2 | 인증 상태·만료·폐기 경계와 실패 흐름의 일관성 검증 필요
FR-ACC-03 로그아웃 및 세션 폐기 | 7
• 로그아웃 버튼 및 메뉴 동작 구현 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 | 1 | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 로그아웃 API 연동 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 | 1 | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 로그아웃 성공 시 토큰 삭제 및 로그인 상태 초기화 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 1 | 인증 상태·만료·폐기 경계와 실패 흐름의 일관성 검증 필요
• 폐기·만료 세션 발생 시 로그인 화면으로 이동 처리 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 | 1 | 인증 상태·만료·폐기 경계와 실패 흐름의 일관성 검증 필요
FR-PRF-01 온보딩 프로필 | 10
• 신체 정보 입력 화면 구현 | 2 | 2 | 1 | 2 초과~4 | 1 | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 체형·핏·스타일 선호 선택 UI 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 2 | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 항목별 입력 건너뛰기 기능 구현 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 | 1 | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 입력값 단위·허용 범위 안내 및 검증 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 1 | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 프로필 저장 API 연동 및 저장 결과 반영 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 2 | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
FR-PRF-02 실측과 프로필 관리 | 10
• 프로필 및 실측 정보 조회 화면 구현 | 2 | 2 | 1 | 2 초과~4 | 1 | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 프로필 폼 구현 | 2 | 2 | 1 | 2 초과~4 | 2 | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 프로필 필드 입력·수정 UI 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 1 | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 프로필 필드 삭제 UI 구현 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 | 1 | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 저장·삭제 결과를 화면에 반영 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 1 | 여러 화면·목록·폼의 상태 동기화와 변경 후 복원 필요
찜 장바구니 주문과 결제 (신준우) | 57
FR-WISH-01 관심상품 | 10
• 상품 목록·상세 찜 버튼 구현 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 | 2 | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 찜 추가·해제 API 연동 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 2 | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 찜 상태를 목록·상세 화면에 반영 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 | 2 | 여러 화면·목록·폼의 상태 동기화와 변경 후 복원 필요
• 사용자 찜 목록 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 2 | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 찜 목록 빈 상태 및 오류 화면 구현 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 | 2 | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
FR-CART-01 장바구니 추가 | 8
• 상품 옵션 및 수량 선택 UI 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 2 | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 필수 옵션·수량 입력 검증 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 2 | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 장바구니 추가 API 연동 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 2 | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 추가 성공·실패 안내 및 장바구니 상태 갱신 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 | 2 | 여러 화면·목록·폼의 상태 동기화와 변경 후 복원 필요
FR-CART-02 장바구니 수정과 삭제 | 11
• 장바구니 목록 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 상품별 가격 및 전체 합계 표시 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 옵션·수량 수정 UI 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 장바구니 항목 삭제 UI 구현 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 수정·삭제 결과를 목록과 합계에 반영 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 여러 화면·목록·폼의 상태 동기화와 변경 후 복원 필요
FR-CART-03 찜 월드컵 | 10
• 찜 상품 비교 후보 선택 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 쌍대 비교 진행 UI 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 비교 결과 정렬 및 우승 상품 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 우승 상품 상세 정보 링크 연결 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 우승 상품 이력 조회 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
FR-ORD-01 주문 생성 | 11
• 주문 상품·옵션·수량 요약 화면 구현 | 2 | 2 | 1 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 구매자·배송 정보 확인 및 입력 폼 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 주문 생성 API 연동 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 주문 성공 요약 화면 구현 | 2 | 2 | 1 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 주문 생성 실패 상태 처리 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
FR-ORD-02 구매 이력 설문 (지현) | 7
• 주문 내역 목록 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 주문 상세 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 구매 이력 설문 입력·수정 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 설문 제출 결과 표시 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
상품 탐색과 상세 정보 (임수혁) | 27
FR-CAT-01 상품 목록 확인 | 6
• 카테고리 선택 UI 구현 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 상품 목록 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 페이지 이동 및 다음 페이지 조회 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 조회·정렬·계층 또는 수정 규칙의 경계 조건 검증 필요
• 조회 실패 상태 표시 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
FR-CAT-02 정렬과 목록 상태 | 6
• 가격순 정렬 선택 UI 구현 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 선택된 정렬 조건 표시 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 조회·정렬·계층 또는 수정 규칙의 경계 조건 검증 필요
• 페이지 이동 시 정렬 조건 유지 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 조회·정렬·계층 또는 수정 규칙의 경계 조건 검증 필요
• 정렬 조건 변경 시 목록 갱신 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 조회·정렬·계층 또는 수정 규칙의 경계 조건 검증 필요
FR-CAT-03 상품 상세 | 15
• 상품 상세 페이지 레이아웃 구현 | 3 | 3 | 1 | 4 초과~8 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 상품 이미지·착용 이미지 영역 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 가격·색상·소재 정보 표시 영역 구현 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 옵션 선택 및 옵션별 선택 가능 상태 표시 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 실측 사이즈표 표시 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 찜·장바구니·가상 피팅 버튼 연결 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 상세 조회 API 연동 및 미제공 정보 표시 처리 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
커뮤니티 게시글 댓글과 투표 (임수혁) | 92
FR-COM-01 코디 고민 게시글 | 13
• 게시글 작성·수정 폼 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 본문 입력 및 첨부 항목 검증 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 이미지 첨부 및 업로드 UI 구현 -> (합의 필요) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 파일 검증·전송·저장 또는 미리보기와 실패 상태 처리 필요 | 요구사항/API 확정 전 잠정 평가 / 관련 UI·업로드·알림 공통 구현 재사용 시 공수 감소
• 상품 참조 첨부 UI 구현 -> 제품 URL을 가져올 건지, 찜(좋아요) 리스트에서 가져올 건지 합의 필요 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 다른 기능의 데이터 계약과 선택·전달·복원 흐름 연동 필요 | 요구사항/API 확정 전 잠정 평가
• 투표 설정 및 선택지 입력 UI 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요 | 관련 UI·업로드·알림 공통 구현 재사용 시 공수 감소
FR-COM-02 댓글 관리 | 16
• 게시글 댓글 목록 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 댓글 및 답글 작성 폼 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요 | 관련 UI·업로드·알림 공통 구현 재사용 시 공수 감소
• 본인 댓글 및 답글 수정·삭제 UI 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 댓글 삭제 상태 표시 구현 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 댓글 변경 후 목록 갱신 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 댓글의 답글 작성 구현 (구현됨) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요 | 원문: 구현됨. 점수는 신규 구현 기준이며 잔여 공수 아님 / 관련 UI·업로드·알림 공통 구현 재사용 시 공수 감소
• 댓글의 답글 보기 및 접기 구현 (구현됨) | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요 | 원문: 구현됨. 점수는 신규 구현 기준이며 잔여 공수 아님
• 댓글의 좋아요 구현 (구현됨) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요 | 원문: 구현됨. 점수는 신규 구현 기준이며 잔여 공수 아님
FR-COM-03 투표와 참여 내역 | 7
• 투표 선택지 및 제출 UI 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 투표 결과 집계 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 투표 완료 상태 표시 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 이미 참여했거나 투표할 수 없는 상태 표시 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
FR-COM-04 커뮤니티 연동 | 9
• 추천 결과 공유 버튼 및 게시글 작성 화면 이동 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 다른 기능의 데이터 계약과 선택·전달·복원 흐름 연동 필요
• 월드컵 결과 공유 버튼 및 게시글 작성 화면 이동 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 다른 기능의 데이터 계약과 선택·전달·복원 흐름 연동 필요
• 가상 피팅 결과 공유 버튼 및 게시글 작성 화면 이동 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 다른 기능의 데이터 계약과 선택·전달·복원 흐름 연동 필요
• 공유 대상 정보가 포함된 게시글 초안 및 미리보기 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 다른 기능의 데이터 계약과 선택·전달·복원 흐름 연동 필요
FR-COM-05 커뮤니티 메인 페이지 | 13
• 커뮤니티 게시글 목록 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 전체·투표·패션·코디 질문·일상 분류 탭 및 분류별 목록 갱신 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 게시글별 제목·분류·작성자·작성 시간·썸네일 표시 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 게시글별 좋아요 수 및 댓글 수 표시 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 게시글 선택 시 게시글 상세 화면 이동 구현 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 글쓰기 버튼 및 게시글 작성 화면 이동 구현 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 목록 로딩·조회 실패·게시글 없음 상태 표시 구현 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 제목·내용 검색 UI 및 검색 결과 목록 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
FR-COM-06 커뮤니티 투표 게시글 작성 및 수정 | 34
• 투표 게시글 작성·수정 폼 및 기본·투표 글쓰기 모드 전환 UI 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 게시글 제목·본문 및 투표 선택지 입력 UI 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 투표 선택지 추가·삭제 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 선택지 선택 시 상품 가져오기 UI 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• AI 추천·찜·사진 직접 올리기 중 첨부 방식 선택 UI 구현 ( 상품 이미지 직접 올리기는 합의 필요 ) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 다른 기능의 데이터 계약과 선택·전달·복원 흐름 연동 필요 | 요구사항/API 확정 전 잠정 평가
• AI 추천 상품을 대화별로 조회하고 선택하는 화면 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 다른 기능의 데이터 계약과 선택·전달·복원 흐름 연동 필요
• 찜한 상품을 카테고리별로 조회하고 선택하는 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 상품 선택 상태·선택 개수 표시 및 선택 완료 후 작성 폼 반영 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 여러 화면·목록·폼의 상태 동기화와 변경 후 복원 필요
• 첨부 상품의 이미지·상품명·가격·출처 및 선택지 구분(A·B·C·D) 표시 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 사진 선택·미리보기·업로드 상태 표시 구현 → (합의 필요) 허용 파일 형식·용량 및 업로드 방식 정의 필요 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 파일 검증·전송·저장 또는 미리보기와 실패 상태 처리 필요 | 요구사항/API 확정 전 잠정 평가 / 관련 UI·업로드·알림 공통 구현 재사용 시 공수 감소
• 수정 시 기존 게시글 내용·투표 선택지·첨부 정보 표시 및 변경 사항 저장 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 여러 화면·목록·폼의 상태 동기화와 변경 후 복원 필요
• 필수 입력 및 첨부 항목 검증, 작성·수정 완료 후 게시글 상세 화면 이동 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 투표 참여 이후 수정 제한 안내 구현 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 투표는 6시간 고정 안내 및 투표 종료 버튼 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
자연어 검색과 개인화 코디 추천 (강승원) | 26
FR-REC-01 자연어 조건 해석 | 19
• 자연어 추천 입력 화면 구현 | 2 | 2 | 1 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 추천 요청 API 연동 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 추천 요청 중·실패 상태 표시 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 추천 코디 및 상품 결과 화면 구현 | 3 | 3 | 2 | 4 초과~8 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 추천 근거 표시 및 상품 상세 이동 연결 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 상품 옵션 선택 및 장바구니 담기 연결 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 상품 결과를 커뮤니티에 바로 공유 연결 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 다른 기능의 데이터 계약과 선택·전달·복원 흐름 연동 필요
• 자연어 추천 결과 리스트(히스토리) 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
FR-REC-02 상품 후보와 사이즈 사전 필터 | 7
• 사이즈 비교 결과 표시 영역 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 필터 적용·미적용 항목 표시 -> 이거 데이터 받을 수 있나요? 받을 수 있으면 진행합니다. | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업 | 요구사항/API 확정 전 잠정 평가
• 비교 불가 및 데이터 부족 상태 표시 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 사이즈 비교 근거를 추천 결과에 연결 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
AI 가상 피팅 (강승원) | 37
FR-VTO-01 피팅 요청 생성 | 7
• 가상 피팅 페이지 및 후보 상품 목록 화면 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 장바구니 화면에서 선택 상품을 전달하는 피팅 진입 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 상품 상세·추천 결과 화면의 피팅 진입 버튼 연결 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
FR-VTO-02 피팅 작업 요청 생성 | 10
• 전신 사진 업로드 및 미리보기 화면 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 파일 검증·전송·저장 또는 미리보기와 실패 상태 처리 필요 | 관련 UI·업로드·알림 공통 구현 재사용 시 공수 감소
• 지원 파일 형식·크기 검증 및 오류 표시 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 피팅 대상 상품 선택 UI 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 입력·선택 상태와 화면 간 상호작용 구현 필요
• 피팅 작업 생성 API 연동 및 접수 결과 표시 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
FR-VTO-03 비동기 생성 상태 | 9
• 작업 상태 조회 및 주기적 폴링 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 주기 제어·종료 조건·화면 이탈·오류 시 중복 요청 방지 필요
• 대기·처리 중 진행 화면 구현 | 2 | 2 | 1 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 완료 상태에서 결과 화면으로 이동 처리 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 실패 상태·재시도 가능 여부 표시 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
FR-VTO-04 결과 확인과 재생성 | 11
• 완료된 피팅 결과 이미지 화면 구현 | 2 | 2 | 1 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 결과와 상품 정보 동시 표시 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 피팅 진행 UI 구현 | 2 | 2 | 1 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요 | 관련 UI·업로드·알림 공통 구현 재사용 시 공수 감소
• 실패 원인 및 재시도 동작 화면 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 삭제된 사진·상품에 연결된 결과 숨김 처리 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
알림 기능 (강승원) | 41
FR-NOT-01 가상 피팅 완료 알림 (준우,지현) | 11
• 공통 알림 목록 UI 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 알림 읽음·안 읽음 상태 표시 및 처리 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 완료 알림 선택 시 피팅 결과 화면으로 이동 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 피팅 완료 이벤트 수신 및 알림 저장 (가상 피팅 서비스와 이벤트 형식 협의) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 발행·수신 계약 및 중복·실패 처리와 서비스 간 연동 확인 필요 | 요구사항/API 확정 전 잠정 평가 / 원문 FE 배치이나 서버 구현 성격; 담당 재확인
• 알림에 피팅 작업 ID 연결 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업 | 원문 FE 배치이나 서버 구현 성격; 담당 재확인
FR-NOT-02 가상 피팅 실패 알림 | 10
• 피팅 실패 알림 표시 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 알림 선택 시 해당 피팅 재시도 화면으로 이동 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 재시도 불가 상태 표시 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 피팅 실패 이벤트 수신 및 알림 저장 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 발행·수신 계약 및 중복·실패 처리와 서비스 간 연동 확인 필요 | 원문 FE 배치이나 서버 구현 성격; 담당 재확인
• 이벤트에 포함된 실패 원인·재시도 가능 여부를 알림 내용에 반영 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 발행·수신 계약 및 중복·실패 처리와 서비스 간 연동 확인 필요 | 원문 FE 배치이나 서버 구현 성격; 담당 재확인
• 알림에 피팅 작업 ID 연결 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업 | 원문 FE 배치이나 서버 구현 성격; 담당 재확인
FR-NOT-03 내 게시글 댓글 알림 | 8
• 댓글 알림 표시 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 알림 선택 시 해당 게시글 상세로 이동 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 게시글을 볼 수 없는 경우 안내 표시 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 댓글 작성 시 게시글 작성자에게 알림 생성 (본인 게시글에 본인 댓글은 제외) | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요 | 원문 FE 배치이나 서버 구현 성격; 담당 재확인
• 알림에 게시글 ID 연결 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업 | 원문 FE 배치이나 서버 구현 성격; 담당 재확인
FR-NOT-04 내 게시글 투표 마감 알림 | 12
• 투표 마감 알림 표시 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 알림 선택 시 해당 게시글 상세로 이동 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 게시글 내 최종 투표 결과 표시 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업
• 마감 시각이 지난 투표 게시글 감지 스케줄러 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 시간 경계·중복 실행·상태 변경과 알림의 일관성 검증 필요 | 원문 FE 배치이나 서버 구현 성격; 담당 재확인 / 투표 마감/알림 작업 간 중복 범위 확인
• 투표 마감 상태 갱신 및 게시글 작성자에게 알림 생성 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 시간 경계·중복 실행·상태 변경과 알림의 일관성 검증 필요 | 원문 FE 배치이나 서버 구현 성격; 담당 재확인 / 투표 마감/알림 작업 간 중복 범위 확인
• 알림에 게시글 ID 연결 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 기존 데이터·라우팅을 활용하는 표시 또는 단순 연결 작업 | 원문 FE 배치이나 서버 구현 성격; 담당 재확인
백엔드 | 297
계정과 사용자 프로필 (준우, 지현) | 46
FR-ACC-01 회원가입 및 로그인(준우, 지현) | 19
• 사용자 계정 엔티티 및 저장 구조 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 회원가입 API 구현 (이메일 형식·비밀번호 규칙 검증, 이메일 중복 검사) | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 반복·동시 요청과 중복 데이터 방지 조건 검증 필요
• 비밀번호 해시(BCrypt) 저장 구현 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 로그인 API 구현 (계정 상태 확인, 실패 시 이메일·비밀번호 구분 없는 통합 오류 메시지) | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• Access Token / Refresh Token 발급 구현 (Refresh Token은 Redis에 저장) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 인증 상태·만료·폐기 경계와 실패 흐름의 일관성 검증 필요
• 토큰 재발급 API 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 인증 상태·만료·폐기 경계와 실패 흐름의 일관성 검증 필요
• Gateway JWT 검증 필터 연동 (검증 로직은 Gateway, 사용자 식별값 헤더 전달 방식 합의) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 인증 상태·만료·폐기 경계와 실패 흐름의 일관성 검증 필요 | 요구사항/API 확정 전 잠정 평가
FR-ACC-03 로그아웃 및 세션 폐기 | 10
• 로그아웃 API 구현 (Redis의 Refresh Token 삭제) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 인증 상태·만료·폐기 경계와 실패 흐름의 일관성 검증 필요
• Access Token 블랙리스트 등록 구현 (Redis, TTL = 토큰 남은 만료 시간) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 인증 상태·만료·폐기 경계와 실패 흐름의 일관성 검증 필요
• Gateway에서 블랙리스트 토큰 거부 연동 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 인증 상태·만료·폐기 경계와 실패 흐름의 일관성 검증 필요
• 이미 로그아웃된 세션의 재요청도 성공으로 응답 (멱등 처리) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 인증 상태·만료·폐기 경계와 실패 흐름의 일관성 검증 필요
FR-PRF-01 온보딩 프로필 | 8
• 스타일·체형 태그 목록 정의 (코드 상수) 및 조회 API 구현 | 2 | 2 | 1 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 회원가입 시 빈 신체정보 행 생성 (건너뛰기 대응) | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 온보딩 프로필 저장 API 구현 (단위·허용 범위 검증) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 추천 서비스용 내부 프로필 조회 API 구현 (미입력 필드 제외하여 반환) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
FR-PRF-02 실측과 프로필 관리 | 9
• 본인 프로필 조회 API 구현 (`/users/me` 형태, 토큰의 사용자 ID 사용) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 인증 상태·만료·폐기 경계와 실패 흐름의 일관성 검증 필요
• 프로필 부분 수정 API 구현 (PATCH, 미전달 필드와 null 필드 구분 처리) | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 조회·정렬·계층 또는 수정 규칙의 경계 조건 검증 필요
• 프로필 필드 삭제 구현 (해당 필드 NULL 처리) | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 수치 항목 단위·허용 범위 검증 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
상품 탐색과 상세 정보 (준우, 주희) | 26
FR-CAT-01 상품 목록 확인 | 12
• 카테고리 조건에 따른 동적 쿼리 조회 로직 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 조회·정렬·계층 또는 수정 규칙의 경계 조건 검증 필요
• 프론트엔드 렌더링 최적화용 상품 요약 DTO 설계 및 데이터 가공 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 조회·정렬·계층 또는 수정 규칙의 경계 조건 검증 필요
• 앱 환경(무한 스크롤 등)을 고려한 페이징(Pagination) 처리 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 조회·정렬·계층 또는 수정 규칙의 경계 조건 검증 필요
• 상품 조회 시 쿼리 성능을 높이기 위해 연관 데이터(브랜드 등)를 한 번에 가져오는 최적화 적용 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 조회·정렬·계층 또는 수정 규칙의 경계 조건 검증 필요
• 검색 결과가 0개일 경우 에러 대신 안전하게 '빈 목록' 응답 처리 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
FR-CAT-02 정렬과 목록 상태 | 7
• 요청 파라미터(낮은 가격순, 최신순 등) 기반 동적 정렬 쿼리 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 조회·정렬·계층 또는 수정 규칙의 경계 조건 검증 필요
• 비정상적인 정렬 파라미터 요청 시 기본값(Default) 폴백 및 검증 로직 적용 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 페이징 시 데이터 중복/누락 방지를 위한 보조 정렬 조건(상품 PK) 추가 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 반복·동시 요청과 중복 데이터 방지 조건 검증 필요
• 클라이언트 상태 유지를 위한 응답 메타데이터(Page Info, 정렬 기준) 포함 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
FR-CAT-03 상품 상세 | 7
• 식별자(ID) 기반 상품 상세 정보(메타데이터, 판매 상태 등) 단건 조회 API 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 상품 옵션(색상/사이즈) 및 옵션별 실측 데이터를 하나의 응답 DTO로 계층화하여 조립 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 조회·정렬·계층 또는 수정 규칙의 경계 조건 검증 필요
• 카테고리별 특성에 맞춘 무효 속성 명시적 Null 처리 및 임의 값 할당 방지 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
자연어 검색과 개인화 코디 추천(수혁, 경민) | 33
FR-REC-01 자연어 조건 해석 | 18
• 자연어 입력 분석용 LLM 연동 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 응답 구조·누락 조건·실패 복구와 입력 사례별 검증 필요
• 상황·분위기·색상·스타일·계절·예산 조건 파싱 | 4 | 3 | 4 | 4 초과~8 |  | 응답 구조·누락 조건·실패 복구와 입력 사례별 검증 필요
• Fashion-CLIP 및 Qdrant 기반 1차 후보 검색 파이프라인 구현 | 4 | 4 | 4 | 8 초과 (보통 1~3일+) |  | 임베딩 생성·적재·필터 검색을 연결하고 검색 품질 검증 필요
• 예산 하드컷 및 Vision LLM 기반 코디 조화도 검수 구현 | 4 | 4 | 4 | 8 초과 (보통 1~3일+) |  | 예산 제약과 이미지 기반 평가를 결합; 품질 기준·실패 처리 필요
• 추천 결과 및 대화 내용 저장 로직 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
FR-REC-02 상품 후보와 사이즈 사전 필터 | 15
• 무신사 기준 상·하의·신발·모자 실측 스펙 정규화 및 조회 구현 | 4 | 4 | 3 | 8 초과 (보통 1~3일+) |  | 카테고리별 단위·명칭·결측값을 통일하는 데이터 작업량이 큼
• 유저 선호 실측/구매이력/유사체형 Fallback 체인 라우팅 구현 | 4 | 4 | 4 | 8 초과 (보통 1~3일+) |  | 여러 데이터 출처의 우선순위·부족 조건·폴백 경로 설계 필요
• 수학적 오차율 및 적합도 점수 산출 엔진 구현 | 4 | 4 | 4 | 8 초과 (보통 1~3일+) |  | 적합도 정의·가중치 설계와 실제 사례 기반 검증 필요
• 데이터 부족 시 사이즈 추천을 건너뛰거나 예외 처리하는 방어 로직 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
찜 장바구니 주문과 결제 (승원, 주희) | 56
FR-WISH-01 관심상품 | 8
• 사용자별 찜 목록(일반 상품 및 AI 코디) 조회 API 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 찜 추가 및 해제 API 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 동일 상품 중복 저장 방지 및 반복 요청 방어 로직 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 반복·동시 요청과 중복 데이터 방지 조건 검증 필요
FR-CART-01 장바구니 추가 | 9
• 상품 옵션 유효성 조회 및 검증 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 수량 허용 범위 검증 구현 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 장바구니 추가 API 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 동일 상품/옵션을 다시 담을 경우 별도 추가가 아닌 수량만 갱신하는 로직 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 반복·동시 요청과 중복 데이터 방지 조건 검증 필요
FR-CART-02 장바구니 수정과 삭제 | 11
• 장바구니 항목 조회 API 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 항목 옵션·수량 수정 API 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 항목 삭제 API 구현 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 수정 후 상품 금액 및 합계 계산 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 사용자별 장바구니 소유권 검사 구현 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 사용자 식별과 대상 소유권·접근 조건 검증 필요
FR-CART-03 찜 월드컵 | 9
• 내 찜 목록을 기반으로 한 개인화 월드컵 대진표 후보 반환 API 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 진행 단계별 비교 결과 및 최종 우승 상품 저장 로직 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 기존 월드컵 우승 기록 보존 및 최신 결과 갱신 처리 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
FR-ORD-01 주문 생성 | 9
• 장바구니 항목 유효성 검증 및 구매자/배송지 정보 저장 처리 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 가격 변동에 대비하여 주문 시점의 상품 정보(옵션, 수량, 가격)를 그대로 박제하는 스냅샷 저장 로직 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 여러 데이터의 일관성과 저장 시점·실패 시 롤백 검증 필요
• 결제 대기 상태의 주문(Order) 데이터 생성 API 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 여러 데이터의 일관성과 저장 시점·실패 시 롤백 검증 필요
FR-ORD-02 구매 이력 설문 (지현) | 10
• 사이즈 설문 저장·수정 API 구현 (SMALL/FIT/BIG) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 주문 서비스 API 호출로 본인 주문 항목 여부 및 설문 가능 상태 검증 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 사용자 식별과 대상 소유권·접근 조건 검증 필요
• 동일 주문 항목 중복 설문 방지 (UNIQUE(user_id, order_item_id)) | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 반복·동시 요청과 중복 데이터 방지 조건 검증 필요
• 설문 저장 시 추천 서비스로 선호 실측 갱신 요청 전달 (이벤트 또는 API, 경민님과 합의) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 발행·수신 계약 및 중복·실패 처리와 서비스 간 연동 확인 필요 | 요구사항/API 확정 전 잠정 평가
커뮤니티 게시글 댓글과 투표 (수혁, 지현) | 85
FR-COM-01 코디 고민 게시글 | 11
• 게시글 생성·수정·삭제 API 구현 (작성자 권한 검증) | 3 | 3 | 2 | 4 초과~8 |  | 사용자 식별과 대상 소유권·접근 조건 검증 필요
• 게시글 상세 조회 API 구현 (조회수 증가) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 이미지 업로드 및 S3 저장 구현 (방식 합의 후) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 파일 검증·전송·저장 또는 미리보기와 실패 상태 처리 필요 | 요구사항/API 확정 전 잠정 평가 / 관련 UI·업로드·알림 공통 구현 재사용 시 공수 감소
• 상품 참조 저장 구현 (방식 합의 후) | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 다른 기능의 데이터 계약과 선택·전달·복원 흐름 연동 필요 | 요구사항/API 확정 전 잠정 평가
FR-COM-02 댓글 관리 | 17
• 게시글별 댓글 조회 API 구현 (답글 포함 계층 구조 응답) | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 조회·정렬·계층 또는 수정 규칙의 경계 조건 검증 필요
• 댓글·답글 생성 API 구현 (답글은 1단계까지만 허용) | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 댓글 수정 API 구현 (작성자 권한 검증) | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 사용자 식별과 대상 소유권·접근 조건 검증 필요
• 댓글 삭제 API 구현 (soft delete, 삭제 상태로 표시) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 댓글 좋아요 추가·취소 API 구현 (사용자당 1회) | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 반복·동시 요청과 중복 데이터 방지 조건 검증 필요
• 게시글 존재 여부 검증 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 내 게시글에 타인이 댓글 작성 시 알림 이벤트 발행 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 발행·수신 계약 및 중복·실패 처리와 서비스 간 연동 확인 필요
FR-COM-03 투표와 참여 내역 | 10
• 투표 참여 API 구현 (마감 후 투표 거부, 중복 투표는 UNIQUE 제약으로 방지하고 재요청에 같은 결과 응답) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 반복·동시 요청과 중복 데이터 방지 조건 검증 필요
• 투표 집계 조회 API 구현 (비로그인 조회 허용, 조회 시점 기준 집계) | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 투표 마감 감지 스케줄러 구현 및 작성자 알림 이벤트 발행 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 시간 경계·중복 실행·상태 변경과 알림의 일관성 검증 필요 | 투표 마감/알림 작업 간 중복 범위 확인
• 투표 게시글이 아닌 글에 대한 투표 요청 거부 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
FR-COM-04 커뮤니티 연동 | 9
• 공유 대상 초안 조회 API 구현 (추천·피팅 서비스(경민님), 월드컵 서비스(주희님) 호출) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 다른 기능의 데이터 계약과 선택·전달·복원 흐름 연동 필요
• 공유 대상의 본인 소유 여부 검증 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 사용자 식별과 대상 소유권·접근 조건 검증 필요
• 게시글에 공유 대상 타입·ID 및 표시용 스냅샷 저장 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 여러 데이터의 일관성과 저장 시점·실패 시 롤백 검증 필요
FR-COM-05 커뮤니티 메인 페이지 | 15
• 게시글 목록 조회 API 구현 (페이징, 최신순) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 조회·정렬·계층 또는 수정 규칙의 경계 조건 검증 필요
• 분류별 목록 필터 구현 (전체·투표·패션·코디 질문·일상) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 제목·본문 키워드 검색 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 목록 응답에 제목·분류·작성자 닉네임·작성 시간·썸네일·좋아요 수·댓글 수 포함 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 썸네일 결정 규칙 구현 (첨부 이미지 → 첫 번째 투표 선택지 이미지 → 공유 대상 스냅샷 이미지 순) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 여러 데이터의 일관성과 저장 시점·실패 시 롤백 검증 필요
• 게시글 좋아요 추가·취소 API 구현 (사용자당 1회) | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 반복·동시 요청과 중복 데이터 방지 조건 검증 필요
• 결과가 없을 때 빈 목록 응답 처리 | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
FR-COM-06 커뮤니티 투표 게시글 작성 및 수정 | 23
• 투표 게시글 생성 API 구현 (게시글과 선택지를 하나의 트랜잭션으로 저장) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 여러 데이터의 일관성과 저장 시점·실패 시 롤백 검증 필요
• 선택지 개수 검증 (2~4개, A~D) | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
• 선택지 출처별 저장 구현 (AI 추천 코디·상품 / 찜 상품 / 직접 업로드 사진) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 파일 검증·전송·저장 또는 미리보기와 실패 상태 처리 필요
• AI 추천·찜 선택지는 본인 소유 여부 검증 (추천·피팅 서비스(경민), 찜 서비스(주희) API 호출) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 사용자 식별과 대상 소유권·접근 조건 검증 필요
• 선택지 표시용 스냅샷 저장 (이미지·상품명·가격·출처) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 여러 데이터의 일관성과 저장 시점·실패 시 롤백 검증 필요
• 직접 업로드 사진 S3 저장 구현 (허용 형식·용량 합의 후) | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 파일 검증·전송·저장 또는 미리보기와 실패 상태 처리 필요 | 요구사항/API 확정 전 잠정 평가 / 관련 UI·업로드·알림 공통 구현 재사용 시 공수 감소
• 투표 마감 시각 서버에서 자동 설정 (생성 시각 + 6시간, 클라이언트 값 무시) | 1 | 1 | 1 | 0.5~2 |  | 화면 또는 데이터 구조 구현과 기본 동작 검증 필요
• 작성자 투표 조기 종료 API 구현 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 투표 게시글 수정 API 구현 (투표 참여가 1건 이상이면 선택지 수정 거부, 제목·본문만 수정 허용) | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 수정 화면용 기존 게시글·선택지·첨부 정보 조회 응답 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
AI 가상 피팅 (승원, 경민) | 36
FR-VTO-01 피팅 요청 생성 | 10
• 사용자별 피팅 후보 목록 조회 API 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 피팅 후보 상품 추가 API 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 동일 상품 중복 추가 방지 로직 구현 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 반복·동시 요청과 중복 데이터 방지 조건 검증 필요
• 피팅 후보 상품 삭제 API 구현 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 피팅에 필요한 상품 정보 조회 응답 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
FR-VTO-02 피팅 작업 요청 생성 | 10
• 사용자 전신 사진 업로드 API 및 스토리지 저장 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 파일 검증·전송·저장 또는 미리보기와 실패 상태 처리 필요 | 관련 UI·업로드·알림 공통 구현 재사용 시 공수 감소
• OpenAI GPT-Image-2.5 Sunburst API 연동 및 이미지 에디트/합성 페이로드 구성 | 4 | 4 | 4 | 8 초과 (보통 1~3일+) |  | 이미지 입력·합성 요청·실패 처리 검증; 사용 가능한 API 확정 필요 | 원문 모델명 유지; 제공 여부 미확인. 일반 이미지 API 연동 가정
• 피팅 작업 생성 API 구현 및 즉시 응답 반환 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
FR-VTO-03 비동기 생성 상태 | 10
• 백그라운드 작업을 통한 OpenAI Sunburst API 호출 및 이미지 합성 비동기 처리 | 4 | 4 | 4 | 8 초과 (보통 1~3일+) |  | 비동기 실행·타임아웃·재시도·작업 상태 정합성 관리 필요 | 원문 모델명 유지; 제공 여부 미확인. 일반 이미지 API 연동 가정
• 생성된 실착 합성 결과 이미지의 스토리지 저장 및 이력 기록 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 파일 검증·전송·저장 또는 미리보기와 실패 상태 처리 필요
• 작업 완료 시점에 유저의 FCM 토큰을 조회하여 푸시 알림 기능 구현 | 3 | 3 | 3 | 4 초과~8 |  | 발행·수신 계약 및 중복·실패 처리와 서비스 간 연동 확인 필요 | 관련 UI·업로드·알림 공통 구현 재사용 시 공수 감소
FR-VTO-04 결과 확인과 재생성 | 6
• 완료 작업의 결과 이미지 및 연결된 상품 정보 조회 API 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 새 피팅 요청 시 기존 결과를 덮어쓰지 않고 개별 작업으로 분리 저장하는 로직 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 삭제된 데이터에 대한 조회 제한 방어 로직 구현 | 2 | 2 | 2 | 2 초과~4 |  | 정상·비정상·누락 입력별 분기와 사용자 상태 처리 필요
알림 기능 (준우,지현) | 15
FR-NOT-00 알림 공통 기반 | 15
• 사용자별 알림 저장 구조 및 목록·안 읽은 수 조회 API 구현 | 3 | 3 | 2 | 4 초과~8 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• 알림 읽음 상태 변경 API 구현 | 2 | 1 | 2 | 0.5~2 |  | 요청·응답 매핑, 기본 데이터 처리 및 오류 흐름 확인 필요
• FCM 푸시 토큰 등록·갱신 API 및 푸시 발송 구현 | 4 | 4 | 3 | 8 초과 (보통 1~3일+) |  | 발행·수신 계약 및 중복·실패 처리와 서비스 간 연동 확인 필요 | 관련 UI·업로드·알림 공통 구현 재사용 시 공수 감소
• 무효 토큰 비활성화 및 푸시 발송 결과 기록 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 발행·수신 계약 및 중복·실패 처리와 서비스 간 연동 확인 필요
• 이벤트 ID 기준 중복 알림 방지 | 3 | 2 | 3 | 2 초과~4 |  | 발행·수신 계약 및 중복·실패 처리와 서비스 간 연동 확인 필요
클라우드 (나연) | 62 |  |  |  |  | 사용자 제공 점수
AWS 환경·보안 설정 (나연) | 11
• 개발 환경과 운영 환경, 기본 AWS 리소스 구성 | 2
• VPC·서브넷·보안 그룹 설정: 외부 서비스와 내부 DB·캐시 접근 분리 | 4
• IAM 역할·정책 설정: 서비스별 AWS 리소스 접근 권한 구성 | 3
• 시크릿·환경 변수 관리: DB 비밀번호, JWT 키, 외부 API 키 등 | 2
컨테이너 배포·CI/CD (나연) | 17
• Spring 백엔드 서비스 Docker 이미지 구성 | 3
• FastAPI 추천·가상 피팅 서비스와 비동기 작업자 Docker 이미지 구성 | 3
• AWS 배포 대상과 서비스 간 네트워크·통신 설정 | 4
• GitHub Actions 빌드·배포 파이프라인 구성 | 4
• Spring Cloud Gateway 외부 접속, 도메인·HTTPS 인증서 설정 | 3
데이터·파일·메시지 인프라 (나연) | 16
• PostgreSQL AWS 인스턴스 구성, 네트워크 연결 및 백업 설정 | 4
• Redis 배포 및 서비스 연결 설정 | 3
• S3 버킷 구성: 상품·커뮤니티·가상 피팅 이미지 저장 및 접근 권한 설정 | 4
• SQS 작업 큐 구성: 비동기 처리, 재시도 및 실패 메시지 큐 설정 | 3
• 백엔드·AI 서비스별 S3·SQS 접근 권한 연결 및 확인 | 2
AI 검색 인프라 (나연) | 7
• Qdrant 배포, 영속 저장 공간 및 내부 접근 설정 | 4
• AI 서비스와 Qdrant·S3·SQS 연결 설정 및 동작 확인 | 3
로그·모니터링·운영 점검 (나연) | 11
• 서비스 로그·기본 지표 수집 및 보존 설정 | 3
• Grafana 데이터 소스 연결 및 서비스 상태 대시보드 구성 | 3
• 서비스 오류·작업 큐 적체 등 주요 상황의 알림 설정 | 2
• 배포 후 주요 기능 점검 및 기본 운영·장애 대응 절차 정리 | 3
Cloud 총점 | 62

## 평가 기준
평가 기준과 적용 범위
구분 | 평가 기준 및 가정
평가 성격 | 개별 개발자의 실측 자료가 없는 계획용 추정. 개인별 역량 평가가 아님.
시간 1점 | 0.5~2시간: 단순 표시·버튼·링크·기본 조건 분기
시간 2점 | 2시간 초과~4시간: 일반 폼·조회·CRUD·기본 API 연동
시간 3점 | 4시간 초과~8시간: 복합 상태·업로드·인증·서비스 간 연동
시간 4점 | 8시간 초과: 검색·AI·비동기 파이프라인 등. 보통 1~3일 이상, 상한 확정 불가
난이도 1점 | 명확한 명세와 기존 패턴으로 구현 가능한 단순 작업
난이도 2점 | 일반 상태 관리·검증·CRUD·조회 구조가 필요한 작업
난이도 3점 | 다중 상태·권한·동시 요청·비동기·서비스 연동의 경계 조건이 복잡
난이도 4점 | AI 품질·데이터 정규화·검색/추천 알고리즘 등 설계 및 실험 불확실성이 큼
종합 점수 | MAX(시간 점수, 난이도 점수). 일정 또는 기술 리스크가 큰 쪽을 보수적으로 반영.
개발자 가정 | 해당 스택 기본 숙련 개발자 1인. 공통 프로젝트·DB·인증/통신 틀·스토리지 접근 준비 가정.
포함 범위 | 항목 자체의 구현과 기본 동작·오류 검증. 프론트는 기본 반응형과 기존 디자인 체계 사용.
제외 범위 | 초기 학습·디자인 확정·타 팀 대기·인프라 신규 구축·배포·대규모 통합 QA·운영 수준 고도화.
AI 가정 | 기존 모델/API 사용. 자체 학습·논문 재현·추천 정확도 보장·실제 핏 보장 제외.
시간 해석 | 능동 작업 시간이며 달력상의 완료 기간 아님. API·데이터·명세가 미확정이면 재산정 필요.
합계 해석 | 상위 행은 종합 점수의 단순 합계. 서열 척도이므로 시간 환산이나 생산성 비교에 쓰지 않음.
중복 주의 | UI·업로드·알림 등 공통 기능 재사용 및 중복 과업이 있어 시간의 단순 합은 일정이 아님.
구현됨 표시 | 원문에 구현됨으로 적힌 3개 항목도 신규 구현 난이도를 평가. 잔여 시간은 별도 확인 필요.
분류 및 담당 | 원문 구조와 담당자 문자열 유지. FE 알림에 포함된 서버 작업은 비고에 표시.
범위 공백 | 결제 영역 명칭은 있지만 PG 승인·웹훅·취소·환불 세부 과업은 없음. 해당 구현은 평가에 미포함.
API 명칭 | 원문의 GPT-Image-2.5 Sunburst는 제공 여부를 확인하지 않음. 실제 사용 API 확정 후 재평가.
입력 점수 | 원문 기존 점수는 F열 보존. 새 평가 점수는 B~D열. 빈칸과 0을 구분.
원문 출처 | Pasted markdown(20261007-063156).md · 세부 항목 272개 · 2026-10-07 평가